BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt cơm trưa trực tuyến Feature 2: Quản lý và thống kê suất ăn cho Hành chính và Nhà bếp

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

1. User Story 1 (Thuộc Feature 1): Là một nhân viên văn phòng (hoặc nhân viên làm việc từ xa), tôi muốn chọn 1 trong 4 suất ăn của ngày trên ứng dụng trước 9h30, để đảm bảo có suất ăn trưa đúng sở thích mà không cần phải xuống sảnh ghi sổ giấy 2. User Story 2 (Thuộc Feature 2): Là một đầu bếp/quản lý nhà bếp, tôi muốn xem bảng tổng hợp số lượng chi tiết của từng món ăn ngay sau 9h30, để chuẩn bị đúng nguyên liệu và số lượng, tránh tình trạng nấu thừa hoặc thiếu món

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task kỹ thuật: "Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Schema) lưu trữ danh mục món ăn, lịch sử đặt cơm và chi phí theo từng nhân viên" - Giải thích: Đây là một Task kỹ thuật vì nó mô tả công việc chuyên môn nội bộ của lập trình viên/DBA, không mang lại giá trị sử dụng trực tiếp hay trải nghiệm tính năng cho người dùng cuối (User). User Story phải đứng ở góc nhìn của người dùng để mang lại giá trị nghiệp vụ cụ thể

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

· Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: T – Testable · Giải thích : Story này sử dụng các khái niệm cảm quan, chung chung ("chạy nhanh", "dễ dùng", "hài lòng") mà không có tiêu chí định lượng đo lường cụ thể nên Tester không thể viết Test Case để xác nhận đạt hay không đạt. · Viết lại đạt chuẩn INVEST: "Là nhân viên đặt cơm, tôi muốn giao diện chọn món hiển thị và hoàn tất đặt hàng trong vòng dưới 3 thao tác bấm nút, để tôi có thể đặt cơm nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 1 phút.”

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

· Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: S – Small · Giải thích: Story này gộp quá nhiều tính năng độc lập (đặt, hủy, đổi món, lịch sử, công nợ, xuất báo cáo, đánh giá) vào một câu lệnh đơn, biến nó thành một "Mini-Epic" vượt quá giới hạn có thể hoàn thành trong một Sprint. · Viết lại đạt chuẩn INVEST : "Là nhân viên, tôi muốn đổi món ăn đã chọn trước 9h30, để tôi có thể linh hoạt thay đổi thực đơn theo ý thích cá nhân trước khi nhà bếp chốt số lượng"

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given When Then |
| AC-02 | Given When Then |
| AC-03 | Given When Then |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t have |

Giải trình:

· SC-06 (Đăng nhập nội bộ - Must have): Bắt buộc phải làm đầu tiên để xác định đúng định danh nhân viên thuộc công ty ABC, làm nền tảng cho việc ghi nhận lịch sử đặt cơm và trừ lương. · SC-07 (Chia sẻ fanpage - Wont have): Đây chỉ là hoạt động truyền thông bên lề, không giải quyết bất kỳ "nỗi đau" vận hành cốt lõi nào của nhân viên nội bộ, hành chính hay nhà bếp trong bài toán đặt cơm trưa

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng nội bộ và thiết lập luồng cốt lõi cho phép nhân viên đặt/hủy suất ăn trưa trực tuyến, đồng thời cung cấp bảng tổng hợp dữ liệu tự động cho bộ phận hành chính nhà bếp

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: